## Tests
Réf.	Version du logiciel testée	Objectif	Pré-conditions	Entrées		Résultats attendus	Date	Testeur	Résultat du test	Résultats obtenus	Remarques
				Caractéristiques	Valeurs
T.0	1.0	Vérifier que lorsque le programme est lancé, on peut cliquer sur le bouton commencer partie	Programme lancé		Click utilisateur sur bouton commencer partie	Redirection page ajout joueur	27/10/22	R.Malhère	Pass
T.1.1	1.0	Vérifier que lorsque le programme est lancé et qu'on est sur la page ajout joueur, on peut ajouter des joueurs à la partie	Etre sur la page ajout joueur	1 seul joueur déjà présent	Click utilisateur sur bouton ajout joueur	Apparition d'un nouveau champ joueur et apparrition de bouton suppression pour chaque champ joueur	27/10/22	R.Malhère	Pass
T.1.2				nb joueur = 2		Apparition d'un nouveau champ joueur en dessous des autres	27/10/22		Pass
T.2	1.0	Vérifier que lorsqu'on est sur la page ajout joueur, on peut supprimer un joueur	Etre sur la page ajout joueur avec plus d'un joueur à la partie	nb joueur >= 2	Click utilisateur sur le bouton suppression joueur	Disparition du champ joueur associer et affichage des autres joueurs	27/10/22	R.Malhère	Pass
T.3	1.0	Vérifier que lorsqu'on est sur la page ajout joueur, on peut valider les joueurs	Etre sur la page ajout de joueur	nb joueur >=1	Click utilisateur sur le bouton validate	Redirection vers la page choix departie, conservation des noms de joueurs	27/10/22	R.Malhère	Pass
T.4.1	1.0	Vérifier que lorsqu'on est sur la page choix de partie, les boutons de choix de partie fonctionnent	Etre sur la page choix de partie		Click utilisateur sur le bouton Tournois	Redirection vers la page partie, application des règles associés au mode selectionnés	27/10/22	R.Malhère	Pass
T.4.2					Click utilisateur sur le bouton Normal				Pass
T.4.3					Click utilisateur sur le bouton Rapide				Pass
T.4.4					Click utilisateur sur le bouton Pastis				Pass
T.5.1	1.0	Vérifier que lorsqu'on est sur la page partie, les 12 boutons de quilles sont selectionnables	Etre sur la page partie		Click utilisateur sur les boutons quilles [1-12]	La quille selectionné change de couleur	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.5.2			Etre sur la page partie		Second Click utilisateur sur une quille	La quille selectionné revient à sa couleur initiale	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.6	1.0	Vérifier que l'ordre des joueurs est bien respecté et que le bouton valuder tour fonctionne	Etre sur la page partie, avec trois joueurs enregistrés	joueur enregistré : / -joueur 1 / -joueur 2 / -joueur 3	Click utilisateur sur le bouton validater tour	Premier joueur afficher: joueur 1 / après premier appuie joueur 2 / après second appuie joueur 3 / après troisième appuie retour joueur 1	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.7.1	1.0	Vérifier que le score de chaque joueur est bien affiché	Etre sur la page partie, avec deux joueur ou plus enregistrés	joueur enregistré : / -joueur 1 avec score=15 / -joueur 2 avec score=10	Click utilisateur sur le bouton valider tour	Premier joueur afficher: joueur 1 avec score de 15 / Après click utilisateur affichage joueur 2 avec score de 10 / Après click utilisateur affichage joueur 1 avec score de 15	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.7.2					Click utilisateur sur la quilles 12 puis sur le bouton valider tour	Premier joueur afficher: joueur 1 avec score de 15 / Après click utilisateur affichage joueur 2 avec score de 10 / Après click utilisateur affichage joueur 1 avec score de 27	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.8	1.0	Vérifier que le bouton score est fonctionnel	Etre sur la page partie, avec deux joueur ou plus enregistrés	joueur enregistré : / -joueur 1 avec score=15 / -joueur 2 avec score=10 / tour numéro = 2	Click utilisateur sur le bouton score	Redirection page score / Affichage du numéro de tour = 2 / Affichage score des joueurs : / -joueur 1 = 15 / -joueur 2 = 10	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.9.1	1.0	Vérifier que le bouton retour partie est fonctionnelle	Etre sur la page score		Click utilisateur sur le bouton retour partie	Redirection page partie	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.9.2			Etre sur la page partie	joueur enregistré : / -joueur 1 avec score=15 / -joueur 2 avec score=10 / tour numéro = 2 / Au tour du joueur 2 de jouer	Click utilisateur sur le bouton score puis bouton retour partie	Redirection page score puis redirection page partie avec conservation des infos. Au joueur 2 de jouer avec score affiché 10	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.10.1	1.0	Vérifier que la detection de fin de match est fonctionnelle	Etre sur la page partie, / une partie classique ou tournoi est lancée	Joueur 1 = 40 / score du tour = 10	Click utilisateur sur le bouton valider tour	Redirection vers la page fin de partie. Affichage du score des joueurs et du joueur gagnant	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.10.2				Joueur 1 = 40 / score du tour = 12		Pas de redirection, passage au tour du joueur 2	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.10.3			Etre sur la page partie, / une partie tournoi est lancée	Joueur 1 >= 1 / nombre de joueur = 2 / tour = Joueur2 / echec à la suite Joueur 2= 2 / score du tour = 0		Redirection vers la page fin de partie. Affichage du score des joueurs et du joueur gagnant	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.10.4			Etre sur la page partie, / une partie tournoi est lancée	Joueur 1 >= 0 / nombre de joueur = 1		Redirection vers la page fin de partie. Affichage du score des joueurs et du joueur gagnant	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.10.4			Etre sur la page partie, / une partie rapide est lancée	"Joueur 1 = 20 / score du tour = 10"		Redirection vers la page fin de partie. Affichage du score des joueurs et du joueur gagnant	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.10.5				Joueur 1 = 20 / score du tour = 12		Pas de redirection, passage au tour du joueur 2	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.10.6			Etre sur la page partie, / une partie pastis est lancée	Joueur 1 = 41 / score du tour = 10		Redirection vers la page fin de partie. Affichage du score des joueurs et du joueur gagnant	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.10.7				Joueur 1 = 41 / score du tour = 12		Pas de redirection, passage au tour du joueur 2	28/10/22	R.Malhère	Pass
T.11.1	1.0	Vérifier que le score validé à chaque tour est égal au score saisi	Etre sur la page partie, / une partie est lancée	Joueur 1 = 0	Click sur une quille [1,12]	Le bouton valider tour affiche la valeur "Valider "+valeur de la quille sélectionnée+" points"	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.11.2				Joueur 1 = 0	Click sur deux quilles	Le bouton valider tour affiche la valeur "Valider 2 points"	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.11.3				Joueur 1 = 0	Aucun click sur une quille	Le bouton valider tour affiche la valeur "Valider 0 points"	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.12.1	1.0	Vérifier que le nombre de croix affiché correspond au nombre d'échecs à la suite	Etre sur la page partie, / une partie classique est lancée	Joueur 1 = 0 / nombre de joueur = 1 / echec à la suite = 0 / score du tour = 0	Click utilisateur sur le bouton valider tour	Une croix s'affiche au dessus des quilles	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.12.2				Joueur 1 = 0 / nombre de joueur = 1 / echec à la suite = 1 / score du tour = 0		Deux croix s'affiche au dessus des quilles	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.12.3				Joueur 1 = 0 / nombre de joueur = 1 / echec à la suite = 1 / score du tour = 1		Aucune croix ne s'affiche au dessus des quilles	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.12.4				Joueur 1 = 0 / nombre de joueur = 1 / echec à la suite = 2 / score du tour = 0		Aucune croix ne s'affiche au dessus des quilles	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.13.1	1.0	Vérifier qu'un message s'affiche pour quitter la partie en cours	Etre sur la page partie, / une partie est lancée		Click sur le bouton retour	Affichage d'une fenetre ayant pour titre "Retour au Menu" et ayant pour message "Voulez-vous vraiment quitter la partie ?"	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.13.2					Click sur le bouton "Oui"	Retour au menu	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.13.3					Click sur le bouton "Non"	Fermeture de la fenetre textuelle	18/11/22	G.Godallier	Pass
T.13.4					Click ailleurs que sur le message		18/11/22	G.Godallier	Pass
T.14.0	1.0	Vérifier l'affichage du pourcentage d'une quille	Etre sur la page partie, une partie est lancée		Click sur la batterie en haut à droite	Redirection vers la page qui liste les batteries	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.1			T.14.0	La quille a moins de 25% de batterie		La batterie apparait vide	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.2				La quille a plus de 25% mais moins de 50% de batterie		La batterie a une barre	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.3				La quille a plus de 50% mais moins de 75% de batterie		La batterie a deux barres	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.4				La quille a plus de 75% mais moins de 100% de batterie		La batterie a trois barres	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.5				La quille a 100% de batterie		La batterie a quatre barres	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.14.6				La quille n'est plus détectée		Un message "Déconnectée" s'affiche	09/12/22	G.Godallier	Pass
T.15.0	2.0	Vérifier l'ajout d'une quille au panier	Etre sur la page Batterie, Une partie est lancée		Click sur une quille déconnectée	Redirection vers la page qui liste les pins à connecter	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.15.1			T.15.0	Aucune Quille n'est détectée		Affichage d'un message Aucune Quille Détectée	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.15.2				Une Quille est détectée		Affichage d'une quille 0	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.15.3			T.15.2	Une Quille est détectée	Click sur une quille détectée	Retour à la page des batteries, affichage de la batterie de la quille	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.16.0	2.0	Vérifier la lecture d'une trame dans la partie	T.5	La trame 000000n0000000100000000000000000000000000000000 / est envoyée / n compris entre 01 et 12		La quille n s'affiche en orange	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.16.1				La trame 000000n0000000000000010000000000000000000000000 / est envoyée / n compris entre 01 et 12		La quille n s'affiche en violet	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.16.2			T.14	La trame 000000n0000000000000i000000000000000000000000 / est envoyée / n compris entre 01 et 12 / i compris entre 001 et 100	Click sur la batterie en haut à droite	La batterie de la quille n s'affiche au pourcentage correspondant	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.17.1	2.0	Vérifier que le bouton tour suivant s'affiche entre deux tours et que plus aucune quille n'est sélectionnable	T.5	Joueur 1 = 0 / score du tour = 10	Click sur le bouton Valider 10 points	Le bouton se change en Valider Tour / Plus aucune quille n'est sélectionnable	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.17.1	2.0			T.17.1	Click sur le bouton Valider Tour	Le jeu passe au joueur suivant	16/12/22	G.Godallier	Pass
T.18.1	2.0	Vérifier que l'on peut modifier l'ordre des joueurs	T.2	nb joueur >= 2	Drag & Drop d'un joueur dans la liste en cliquant sur les 3 barres horizontales	L'affichage est conforme au nouvel ordre	20/01/22	G.Godallier	Pass
T.18.2			T.18.1		Drag & Drop d'un joueur dans la liste en cliquant sur les 3 barres horizontales	L'affichage est conforme au nouvel ordre, les joueurs dont le nom est vide voit leur nom modifié par joueur index	20/01/22	G.Godallier	Pass
T.18.3			T.18.1		Click sur le bouton Valider et choix d'un type de partie	L'ordre durant la partie correspond au nouvel ordre	20/01/22	G.Godallier	Pass