## Prévisions planning
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
[8 empty] | Réunion mi-projet | Rendu Poster |  | Présentation des posters | [5 empty] | Réunion fin de projet
Hard | Veille techno / caractérisation du projet |  | Conception brique Altium + routage |  |  | Finalisation+ commande composants | machine à états |  | Réception des PCB | Conception Housing | Réception NRF52832 | Assemblage cartes | Vérification des cartes | Tests et corrections |  | Rédaction documentation
Panier (méca) | 2022-11-28: première ébauche panier; 2022-12-05: Mise en place système charge; 2022-12-12: Production du housing; 2023-01-09: Assemblage Panier
Soft quille | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet / commande nrf; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données; 2022-11-07: Mise en place de l'ESB; 2022-12-05: Traitement état de charge batterie; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft Panier | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-31: Communication avec l'application (bluetooth); 2022-11-14: Communication avec les quilles; 2022-12-12: On fait communiquer tout le monde; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft (APP) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Sprint 1 thème : application minimale; 2022-11-07: Sprint 2 thème: connexion avec le dispositif EOC; 2022-11-28: Sprint 3 thème: Statistique et API; 2022-12-19: Sprint 4 thème: Dialogue API + amélioration retour client; 2023-01-09: Sprint 5 thème: améliorationdu produit + préparation doc utilisateurs et mise en prod
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
[8 empty] | Réunion mi-projet | Rendu Poster |  | Présentation des posters | [5 empty] | Réunion fin de projet
Hard | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Conception Altium / méca / commande composants; 2022-11-07: Réalisation proto de carte; 2022-11-14: Test du proto; 2022-12-19: Commande finale PCB
Panier (méca) | 2022-11-14: Tests chargeur (sans-fil ?); 2022-11-21: Design 3d du panier; 2022-11-28: Réalisation du squelette; 2022-12-05: Intégration de l'électronique; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft quille | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet / commande nrf; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données; 2022-11-07: Mise en place de l'ESB; 2022-12-05: Traitement état de charge batterie; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft Panier | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-31: Communication avec l'application (bluetooth); 2022-11-14: Communication avec les quilles; 2022-12-12: On fait communiquer tout le monde; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft (APP) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Sprint 1 thème : application minimale; 2022-11-07: Sprint 2 thème: connexion avec le dispositif EOC; 2022-11-28: Sprint 3 thème: Statistique et API; 2022-12-19: Sprint 4 thème: Dialogue API + amélioration retour client; 2023-01-09: Sprint 5 thème: améliorationdu produit + préparation doc utilisateurs et mise en prod

## Feuil1
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
Hard | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Conception Altium / méca / commande composants; 2022-11-07: Réalisation proto de carte; 2022-11-14: Test du proto; 2022-12-19: Commande finale PCB
Panier (méca) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-11-14: Tests chargeur (sans-fil ?); 2022-11-21: Design 3d du panier; 2022-11-28: Réalisation du squelette; 2022-12-05: Intégration de l'électronique; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft quille | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données (accéléromètre); 2022-10-31: Mise en place de l'ESB (Communication); 2022-12-05: Traitement état de charge batterie; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft Panier | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-31: Communication avec l'application (bluetooth); 2022-11-14: Communication avec les quilles; 2022-12-12: Communication complète; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft (APP) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Sprint 1 thème : application minimale; 2022-11-07: Sprint 2 thème: connexion avec le dispositif EOC; 2022-11-28: Sprint 3 thème: Statistique et API; 2022-12-19: Sprint 4 thème: Dialogue API + amélioration retour client; 2023-01-09: Sprint 5 thème: améliorationdu produit + préparation doc utilisateurs et mise en prod
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
Hard | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Conception Altium / méca / commande composants; 2022-11-07: Réalisation proto de carte; 2022-11-14: Test du proto; 2022-12-19: Commande finale PCB
Panier (méca) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-11-14: Tests chargeur (sans-fil ?); 2022-11-21: Design 3d du panier; 2022-11-28: Réalisation du squelette; 2022-12-05: Intégration de l'électronique; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft quille | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données (accéléromètre); 2022-10-31: Mise en place de l'ESB (Communication); 2022-12-05: Traitement état de charge batterie; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft Panier | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-31: Communication avec l'application (bluetooth); 2022-11-14: Communication avec les quilles; 2022-12-12: Communication complète; 2023-01-02: Tests / finitions
Soft (APP) | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Sprint 1 thème : application minimale; 2022-11-07: Sprint 2 thème: connexion avec le dispositif EOC; 2022-11-28: Sprint 3 thème: Statistique et API; 2022-12-19: Sprint 4 thème: Dialogue API + amélioration retour client; 2023-01-09: Sprint 5 thème: améliorationdu produit + préparation doc utilisateurs et mise en prod

## Suivi
| 39 | 38 | 39 | 40 | 41
| 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10
Antonin | Prise de connaissance du sujet | Analyse des projets précédents, réalisation d'un cahier des charges | Veille technologique (composants / protocoles de communication) Conception des communications | Veille technologique (composants) Conception des communications | réunion de lancement, étude de l'archive de conception hardware
Julien | Prise de connaissance du sujet | Analyse des projets précédents, réalisation d'un cahier des charges/ réunion client | Veille technologique (composants / protocoles de communication) Conception des communications/réunion encadrant | Veille technologique (composants) Conception des communications | réunion de lancement, étude de l'archive de conception hardware
Morgan | Prise de connaissance du sujet | Analyse des projets précédents, réalisation d'un cahier des charges | Veille technologique (composants / protocoles de communication) Conception des communications | Veille technologique (composants) Conception des communications | Réunion de lancement Prise en main carte NRF52832 / prise en main des outils de dévelopement
Gillian | Prise de connaissance du sujet et analyse de l'application des projets précédents | Analyse des projets précédents, analyse du besoin utilisateur, rédaction du cahier de charge | Veille technologique (Frameworks, infrastructure, technologie) | Mise en place des IDE et réalisation d'une maquette de l'application | Réunion de lancement, Début de programmation de l'application
Renan | Prise de connaissance du sujet et analyse de l'application des projets précédents | Analyse du besoin utilisateur, rédaction d'un cahier des charges | Veille technologique (Frameworks, infrastructure, technologie) | Mise en place des IDE et réalisation d'une maquette de l'application | Réunion de lancement, Début de programmation de l'application
| 42 | 43 | 44 | 45 | 46
| 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14
Antonin | Réalisation de la conception électrique, recherche de soltution technique et optimisation de la consomation dy systeme | Finalisation de la conception électrique de la carte, mise en place du schema 'Fusion' | Design de la carte final, validation des solutions techniques et début du routage | Finalisation de la carte de prototypage / final et commande des composants | Mise au propre des machines a états des différents composants, conceptualisation du poster.
Julien | conception de chaque brique hardware (composants passifs) | Finalisation de la conception électrique de la carte, mise en place du schema 'Fusion' | Routage et recherche de composants passifs selon la cahier des charges | commande composants | Mise au propre des machines a états des différents composants, conceptualisation du poster.
Morgan | Débugage carte NRF52832 / prise en main des outils de dévelopement | Récupération des données du MPU6050, test avec exemples fournis | Traitement des données du MPU6050 | Mise en place communication BLE | Mise au propre des machines a états des différents composants, conceptualisation du poster. Essais communication ESB
Gillian | Conception de la page d'accueil, d'ajout des joueurs et de choix de partie | Finalisation de la conecption de la page d'accueil, d'ajout des joueurs et de choix de partie | Conception du Jeu de Molkky et validation des US | Changement des graphismes de l'application | Correction des code smells et amélioration du code et des fonctionnalitées de l'application
Renan | Ecriture des US, poker planning et répartition des US | Développements des US concernant la page des scores | Validation des US et rédactions du cahier de tests | Validation de la V1, finalisation des tests de l'application et retour sur le premier sprint | Debut de mise en place de la connexion BLE de l'application Android et prise de connaissance sur la mise en place de la VM Azure
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19
Antonin | réalisation du poster et préparation de la réunion de mi-avancement, début du design du housing | Reception des cartes, premiers tests de continuité et analyse des éventuels problèmes. | Début de la conception du housing et réalisation des premiers prototypes. | soudure (batteries, aimants) | Assemblage des cartes électroniques et premiers tests
Julien | réalisation du poster et préparation de la réunion de mi-avancement | test de continuité | Appel Mouser et gestion problèmes approvisionnements | soudure (batteries, aimants) | Assemblage carte
Morgan | Implémentation communication ESB | Implémentation communication ESB | Implémentation communication UART | at | vacances
Gillian | Tests de l'application de façon à ce que la première version puisse être utilisée par les utilisateurs | Correction Bugs Correction Code Smells Changement de l'affichage du jeu de quille afin qu'il s'adapte à tous les téléphones Ajout d'une page pour visualiser l'état de batterie des quilles | Ajout de la page de connexion et d'enregistrement d'utilisateur Ajout de fonctionnalité sur la page afin de visualiser l'état de batterie des quilles Ajout de la sélection d'une nouvelle quille | Ajout de la lecture des trames bluetooth dans différentes classes | Correction du code
Renan | Développement des demandes d'autorisation android pour l'utilisation des fonctions BLE |  |  |  | ENTREPRISE
| 52 | 1 | 2 | 3 | 4
| 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
Antonin | Vacances | Assemblage des dernières carte. Tests des cartes. Finalisation et production des housing. | Assemblages des dernières cartes et du système de recharge. Réalisation d'un premier prototype complet. Finalisation et production dusystèmede chargement. | préparation soutenance + mise en place du housing. Réalisation de la documentation du hardware. Présentation du projet. | Usinage des quilles
Julien | vacances | test des cartes | étude problème accéléromètre + résolution soucis MPU | préparation soutenance + mise en place du housing + doc + coût | Usinage quilles + doc
Morgan | Implémentation BLE | Implémentation des machines à états | Test du code sur les cartes Résolution soucis MPU | Présentation du projet pendant le forum Préparation soutenance | Soutenance Documentation
Gillian | Contrat de Professionnalisation | Correction du code Debut de la javadoc | Fin de la javadoc sur les classes finies Ajout de la fonctionnalité de gestion d'ordre des joueurs | Préparation soutenance + Documentation Présentation du projet | Soutenance Documentation
Renan | ENTREPRISE

## Feuil2
|  | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | 2022-10-03 | 2022-10-10 | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14 | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19 | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
Organisation prévue | Soft quille | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données (accéléromètre); 2022-10-31: Mise en place de l'ESB (Communication); 2022-12-05: Traitement état de charge batterie; 2023-01-02: Tests / finitions
| Soft Panier | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-31: Communication avec l'application (bluetooth); 2022-11-14: Communication avec les quilles; 2022-12-12: Communication complète; 2023-01-02: Tests / finitions
Organisation réelle | Soft | 2022-10-03: Veille techno / caractérisation du projet; 2022-10-17: Acquisition/ traitement données (accéléromètre); 2022-10-31: Implémentation ESB; 2022-11-21: Essais soft quilles; 2022-11-28: Implémentation UART; 2022-12-05: Implémentation BLE; 2023-01-02: Test soft sur pcbs; 2023-01-09: Fonctionnement nominal; 2023-01-23: Ajout fonctionnalités
[20 empty] | 39 | 38 | 39 | 40 | 41
[20 empty] | 2022-09-12 | 2022-09-19 | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 2022-10-10
[19 empty] | Morgan | Prise de connaissance du sujet | Analyse des projets précédents, réalisation d'un cahier des charges | Veille technologique (composants / protocoles de communication) Conception des communications | Veille technologique (composants) Conception des communications | Réunion de lancement Prise en main carte NRF52832 / prise en main des outils de dévelopement
[20 empty] | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
[20 empty] | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2022-10-31 | 2022-11-07 | 2022-11-14
[19 empty] | Morgan | Débugage carte NRF52832 / prise en main des outils de dévelopement | Récupération des données du MPU6050, test avec exemples fournis | Traitement des données du MPU6050 | Mise en place communication BLE | Mise au propre des machines a états des différents composants, conceptualisation du poster. Essais communication ESB
[20 empty] | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
[20 empty] | 2022-11-21 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 2022-12-12 | 2022-12-19
[19 empty] | Morgan | Implémentation communication ESB | Implémentation communication ESB | Implémentation communication UART | at | vacances
[20 empty] | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
[20 empty] | 2022-12-26 | 2023-01-02 | 2023-01-09 | 2023-01-16 | 2023-01-23
[19 empty] | Morgan | Implémentation BLE | Implémentation des machines à états | Test du code sur les cartes Résolution soucis MPU | Présentation du projet pendant le forum Préparation soutenance | Soutenance Documentation