## US
| #US | Thématique | En tant que | [Qui] | je dois pouvoir je devrais pouvoir je pourrais éventuellement | [Intention/Quoi] | afin de | [Pourquoi] | #Points | Affectée à | Règles métier | Critères d'acceptation (Given When Then) | Auteur(s) des critères | Done
| 1 | Connexion Molkky | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Detecter les différents jeu de Molkky | Afin de | Pouvoir choisir un jeu sur le quel se connecter
| 2 | Connexion Molkky | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Me connecter à un jeu de Molkky | Afin de | Recevoir les informations de la partie
| 3 | Connexion Joueur | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | M'identifier avec un compte joueur | Afin de | Lié les partis lancés depuis l'application avec le joueur
| 4 | Santé du système | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Voir l'etat des quilles | Afin de | vérifier le niveau de batterie de chaque quille | [6 empty] | QUESTION SOPHIE
| 5 | Santé du système | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Voir l'etat de connexion des quilles | Afin de | S'assurer que toutes les quilles soit connecté au jeu | [6 empty] | Pouvons nous récuperer les US du projet S8 : http://172.24.1.15/
1 | 6 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Créer un match | Afin de | initialiser les règles de la parties | 3 | Gillian |  |  |  | Done
1 | 7 | Gestion Match | En tant que | Joueur | je dois pouvoir | Entrer les différents joueur qui participe à un match | Afin de | Pouvoir identifier l'auteur de chaque lancer | 5 | Renan |  |  |  | Done
| 8 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Selectionner les comptes de chaque joueur qui participe au match | Afin de | Pouvoir associer les statistiques de la partie aux comptes de chaque joueurs
| 9 | Gestion Match | En tant qu | Application | Je dois pouvoir | détecter qu'une quille est tombée et l'afficher | Afin de | rendre visible si une quille est tombée
1 | 10 | Gestion Match | En tant que | Joueur | je dois pouvoir | Voir qui est le prochain joueur à jouer | Afin de | Ne pas se tromper d'ordre de jeu | 3 | Renan |  |  |  | Done
| 11 | Gestion Match | En tant qu | Application | Je dois pouvoir | Detecter le score d'un lancer automatiquement | Afin de | Incrémenter le score de l'équipe automatiquement
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | voir le nombre de lancers ratés à la suite | Afin que | Le joueur puisse savoir combien il lui reste de lancers | 1 | Gillian |  |  |  | Done
1 | 12 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | valider le score après un lancer | Afin que | Le joueur puisse vérifier que le score soit correct | 1 | Gillian |  |  |  | Done
1 | 14 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Modifier le score detecté | Afin de | Corriger une erreur de detection | 13 | Gillian |  |  |  | Done
1 | 15 | Gestion Match | En tant que | Application | Je dois pouvoir | Detecter la fin d'un match | Afin de | Stopper le match | 3 | Renan |  |  |  | Done
1 | 16 | Gestion Match | En tant que | Application | Je dois pouvoir | Detecter le gagnant d'un match | Afin d | Enregistrer l'equipe gagnante | 3 | Renan |  |  |  | Done
1 | 17 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je ne devrais plus pouvoir | Modifier le score après la fin du match | Afin d | Assurez qu'il n'y ait pas de modification post match | 1 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | Quitter la partie à tout moment | Afin de | pouvoir revenir au menu | 3 | Gillian |  |  |  | Not Done
| 18 | Gestion Match | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Visualiser le score de tous les joueurs n'importe quand dans la partie | Afin de | pouvoir modifier ma stratégie en fonction du score des adversaires | 3 | Renan |  |  |  | Done
| 19 | Gestion Match | En tant que | Joueur | je dois pouvoir | différencier les quilles détecté automatiquement et elle que j'ai séléctionné manuellement | Afin de | permettre d'éviter les modifications du score par inadvertance
| 20 | Gestion Compte | En tant que | Joueur | Je dois pouvoir | Visualiser mes statistiques | Afin de | Connaitre mes points forts et points faibles
| 21 | Gestion Compte | En tant que | Joueur | Je devrais pouvoir | Chercher un joueur | Afin de | Visualiser ses statistiques
Statistique de jeu
|  |  |  | [Qui] | je dois pouvoir je devrais pouvoir je pourrais éventuellement | [Intention/Quoi] | afin de | [Pourquoi] | #Points | Affectée à | Règles métier | Critères d'acceptation (Given When Then) | Auteur(s) des critères | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | Créer un match | Afin de | initialiser les règles de la parties | 3 | Gillian |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | je dois pouvoir | Entrer les différents joueur qui participe à un match | Afin de | Pouvoir identifier l'auteur de chaque lancer | 5 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | je dois pouvoir | Voir qui est le prochain joueur à jouer | Afin de | Ne pas se tromper d'ordre de jeu | 3 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | voir le nombre de lancers ratés à la suite | Afin que | Le joueur puisse savoir combien il lui reste de lancers | 1 | Gillian |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | valider le score après un lancer | Afin que | Le joueur puisse vérifier que le score soit correct | 1 | Gillian |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | Modifier le score detecté | Afin de | Corriger une erreur de detection | 13 | Gillian |  |  |  | Done
|  |  |  | Application | Je dois pouvoir | Detecter la fin d'un match | Afin de | Stopper le match | 3 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Application | Je dois pouvoir | Detecter le gagnant d'un match | Afin d | Enregistrer l'equipe gagnante | 3 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je ne devrais plus pouvoir | Modifier le score après la fin du match | Afin d | Assurez qu'il n'y ait pas de modification post match | 1 | Renan |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | Quitter la partie à tout moment | Afin de | pouvoir revenir au menu | 3 | Gillian |  |  |  | Done
|  |  |  | Joueur | Je dois pouvoir | Visualiser le score de tous les joueurs n'importe quand dans la partie | Afin de | pouvoir modifier ma stratégie en fonction du score des adversaires | 3 | Renan |  |  |  | Done

## Besoin
Importance | Besoin |  | Contrainte
| Savoir quand une quille est tombé |  | BUDGET
Detecté les ratés
Reset le système
| Mesurer la vitesse de lancé | Ejection de la quille
Visualisation de l'etat de santé des quilles
Log état des quilles
Statistique des joueurs (Rôles brute, précisions )
| Connexion facile |  |  | HUMOUR
| validation des points par l'utilisateur |  |  | 51?
Système robuste et réparable
Recharge intégrée au système
Système compacte
Poids/Equilibre respecté
| Possibilité de plusieur joueur | une seul appli par jeu
Pas d'interférance avec d'autre jeux
Pouvoir connecter une nouvelle quille au système si une quille est défaillante
Pouvoir continuer une partie si une quille meurt durant la partie
Le jeu doit fonctionner même si le baton de lancer ne fonctionne plus
On souhaite pouvoir verifier l'etat du système sur la carte
Pouvoir suivre la partie depuis une application